## Slide 1: سجل التعثرات

## Slide 2: مقدمة
مجموعة من تعثرات العمل التي تمت فترة سابقة يتم سردها لتعم الفائدة وزيادة الخبرة، مع ذكر الواقعة بالتفصيل والضرر الواقع وبيان اسبابه والحلول التي كان من الممكن عملها لتفادي الخطا والدروس المستفادة من التعثر
استعراض الاخطاء السابقة والاستفادة منها لتجنب حدوثه مجددا وزيادة وعي الموظفين
اهداف السجل

## Slide 3: الموارد البشرية
اصابات العمل | سبب التعثر
الاستعجال في رفع اصابة العمل ببيانات غير مكتملة | بيان التعثر
رفع جميع المرفقات المطلوبة من التأمينات الاجتماعية بشكل صحيح،ومتابعة قبول الطلب من التأمينات الاجتماعية ،ثم متابعة اجراءت النقل مع العناية الشاملة | الاجراء التصحيحي
رفض الاصابة واقفال الطلب، وعدم القدرة على رفع طلب اخر مما ادى الى تفاقم اصابة المريض، وتكلفة الشركة مبلغ 6000 لنقله لمدينة الرياض ومبلغ 74000 تكاليف العلاج في مستشفى خاص ومبالغ لتذاكرالسفر والرحلات، وتعطل 3 موظفين عن 70 % من اعمالهم لمتابعة الحالة ومرافقة المريض | الاضرار الواقعة
التأني برفع اصابة العمل والالتزام باجراءت خطة اصابات العمل واستكمال جميع الوثائق المطلوبة لضمان رفع الحالة بشكل صحيح ومتابعة الحالة مع العناية الشاملة . | الدروس المستفادة
البرنامج التوجيهي | سبب التعثر
عدم توفير مستلزمات الموظف - التأخر في توقيع الموظف للعقد - عدم تقديم عرض وظيفي | بيان التعثر
برنامج توجيهي يشمل اللقاء والترحيب وزيارة عامة داخل الشركة ولقاء مع الرئيس المباشر واستلام عرض وعقد العمل والوصف الوظيفي مع تفعيل البصمة وايميل الموظف وحساب جسر وباقي بنود البرنامج | الاجراء التصحيحي
تعثر في توفيروايفاء مستلزمات الموظف المستجد مبكرا من عقد عمل-عرض عمل-مكتب-اجهزة خاصة-تفعيل جسر-تأمين طبي الخ .. | الاضرار الواقعة
الالتزام في بنود البرامج التوجيهية | الدروس المستفادة

## Slide 4: الموارد البشرية
الحوادث المرورية | سبب التعثر
شراء قطع غيار بدون فواتير الكترونية | بيان التعثر
عدم شراء قطع غيار او القيام بأي اصلاح يخص المطالبات المالية من التأمين الا بفواتير الكترونية . | الاجراء التصحيحي
رفض المطالبة من شركة التأمين بحجة انه يوجد فاتورة غير الكترونية بمبلغ قدره 11000 ، مما ادى الى تأخير استلام التعويض المقدر بـ مبلغ 30.000 لمدة اربع شهور | الاضرار الواقعة
في حال كان الاصلاح على التأمين يتم شراء قطع غيار اصلية من الوكالة وذلك لأن مبلغ القطع بتحمل تكلفتها التأمين وتكون مثبتة بفواتير الكترونية وفي حال تعثر وجود القطع في الوكالة يتم توفيرها من مكان اخر بشرط وجود الفواتير الالكترونية . | الدروس المستفادة
اصدار تصاريح مكة بشكل متاخر | سبب التعثر
التأخر في اصدار تصاريح مكة بسبب عدم وجود عقد وتجهيز المستندات المطلوبة | بيان التعثر
الاستعداد بشكل مبكر قبل اوقات المنع وتجهيز جميع المستندات المطلوبة لاصدار تصاريح مكة | الاجراء التصحيحي
الغاء طلبات داخل مكة بسبب عدم وجود التصريح | الاضرار الواقعة
الاستعداد لاصدار التصاريح بشكل مبكر | الدروس المستفادة